## Data
No | Serial | Lokasi Lama | Pick Up | Kondisi Awal | Lokasi Baru | Pasang | HWM Nr | Used Nr | Faulty Card | Treatment | Kondisi Akhir | Pasang kembali | Note
1 |  | Samsat 600mm - OK | 2022-01-12 | Tsel card fault |  |  | 0811 604 0806 | 0811 614 5172 | 0811 604 0806 | Tsel Card fault Registered Nr 0811 6040 806 Change using BP Simalingkar Card Nr 0811 6145 172 mppt inside using cctv power connector | Ok | 2022-01-26 | Gembok kombinasi
2 | 85830 | Two Rivers 400mm | 2022-01-27 | board and card Fault. Submerged | fault | Fault | 0811 614 5170 - fault | Fault | 0811 614 5170 | Fault | Fault
3 |  | Gedung Johor - 0811 6145 174 | [6 empty] | 0811 614 5174
4 |  | RS Sembring - 0811 614 5183 |  | Water inside, card fault | - |  |  |  | 0811 614 5183
5 |  | Limau Manis - 0811 6145 186 |  |  |  |  | 0811 614 5186 | fault | 0811 614 5186
6 | 85813 | BP Marelan - 0811 614 5152 | 2022-02-01 | Ok | Titi Belawan |  | 0811 614 5190 (fault) | 0811 614 5152 (ex marelan) | 0811 614 5190 | solar cell added | ok
7 | 139064 | New Januari 2022 | 2022-02-03 | Ok | IPA Hamparan Perak |  | 0811 614 5193 | 0811 614 5192 (ex Kantor Labuhan) | 0811 614 5193 | solar cell added | ok
8 |  | Sumarsono | 2022-02-03 | Unit missing |  |  | 0811 614 5198 | fault | 0811 614 5198 | - | Unit missing
9 |  | Siantar Top – tirta lyonnaise 0811 6145 218 | 2022-02-03 | water inside, card and board Fault |  |  | 0811 614 5218 | fault | 0811 614 5218 | - | Modem Fault |  | Bor panel surya dan gembok
10 | 139068 | New Januari 2022 | - | New | Siantar Top – TLM |  | 0811 614 5218 | 0811 614 5189 (Ex BP Gaperta) | 0811 614 5218 | solar cell added, using BP Gaperta card 08116145189 | Ok
11 |  | Panca Budi | - | Bat Low | Panca Budi |  | 0811 614 5167 | 0811 614 5167 |  | Modif Solar Cell | OK |  | Gembok ganda, u-bolt
12 |  | Serayu - 0811 6145 194 | - | Board fault | [5 empty] | - | Card fault - 0811 6145 194 |  | Tutup krangkeng baru
13 |  | Panembahan | - | Low Batt | [5 empty] | Modif Solar Cell | OK | 2022-01-26 | Gembok
14 |  | Q5 Sunggal | 2021-12-20 | Modem fault | [5 empty] | - | -
15 |  | Q1 Sunggal - 0811 6145 157 | 2021-12-20 | Modem Fault | [5 empty] | - | -
16 |  | Real Titi Belawan - 0811 6145 190 |  | Modem fault | [5 empty] | - | - |  | -
17 | 24268 | Q5 Sunggal |  | GPRS Not respond | - |  | 0811 614 5160 | - | -
18 |  | Titi belawan (ex titi kantor belawan) | 0 | Water inside | fault |  | 0811 614 5190 | 0811 614 5190 | - | - | Water inside | - | Gembok, Selang konektor baru
19 |  | Simpang barat 400mm - 0811 1645 197 | 0 | Modem fault |  |  | 0811 614 5197 | 0811 614 5197 | - | - | Modem fault |  | Gembok
20 |  | Simpang Barat 400mm (Ex lB Klewang on Q3 Sg) |  | Ok |  |  | 0811 614 5197 |  | - | Modif Solar Cell, registered nr. 0811 164 5197. | Ok | 2022-01-26 | (ex LB Klewang 08116145179)
21 |  | BP Gaperta - 0811 614 5164 |  | Modem Fault |  |  |  |  | - | - | - |  | tsel card using at logger simpang barat
22 |  | BP M Denai - 0811 6145 189 (used in test logger |  | Board fault |  |  |  |  | -
23 |  | Kantor Labuhan - 0811 614 5192 |  | Board fault |  |  |  |  | -
24 | 85815 | Kedai Durian | 2022-01-26 | Antenna fault by mouse | Kedai Durian |  | 0811 614 5184 | 0811 614 5184 | - | solar cell added, antenna changed | Ok
25 |  | New Maret 2022 |  | Ok | Q5 Sunggal |  | 0811 614 5160 | 0811 614 5160 | - | From Flowmeter power | Ok
26 |  | New Maret 2022 |  | Ok | Q4 Sunggal |  | 0811 614 5159 | 0811 614 5159 | - | From Flowmeter power | Ok
27 | 85809 | BP Mabar |  | Hang in several minutes | - |  | 0811 614 5195 | 0811 614 5195 | - | - | Board fault
28 |  | Univ Logger TNLG001 |  |  | Depan Samsat 400 |  | - | 0811 614 5152 (ex marelan) |  |  |  |  | SIM ex BP Marelan
29 | 139069 | New Maret 2022 |  | Ok | Seberang Samsat 600mm |  | 0811 604 0806 | 0811 614 5195 |  |  |  |  | SIM ex BP Mabar
30 |  | Titi Sewa |  | Press not reading (MB Err) | fault |  | 0811 614 5187 | 0811 614 5187 | - |  | Board Fault
31 |  | New Maret 2022 |  | Ok | Titi Sewa |  | 0811 614 5187 | 0811 614 5187 | - | bat + super cap + 7808 | Ok
32 | 85838 | BP Garu |  | Bat Low | Sei Serayu |  | 0811 614 5194 | 0811 614 5173 | - | bat + super cap + 7808 | Ok |  | SIM ex BP Garu
33 | 79721 | BP Sejarah |  | Modem fault | fault |  | 0811 614 5217 | 0811 614 5217 | - |  | Board Fault
34 | 139065 | New Maret 2022 |  | Ok | Q1 IPA Sunggal |  | 0 | 0811 614 5217 | - | bat + super cap + 7808 | Ok |  | SIM ex BP Sejarah
35 | 139070 | New Maret 2022 |  | Ok | Q2 IPA Sunggal |  | 0811 614 5156 | 0811 614 5196 | - | bat + super cap + 7808 | Ok |  | SIM ex BP Tuasan
36 |  | Q6 IPA Sunggal |  | Bat Low | Q6 IPA Sunggal |  | 0811 614 5162 | 0811 614 5162 | - | bat + super cap + 7808 | Ok |  | SIM ex BP Tuasan
37 | 139067 | New Maret 2022 |  | Ok | Titi Belawan |  | 0811 614 5190 (fault) | 0811 614 5172 (ex BP Simalingkar) | - | bat + super cap + 7808 | Ok |  | SIM ex BP Simalingkar
38 |  | Univ Logger TNLG002 (refurbished) |  |  | RS Sembiring |  | TNLG002 | 0811 614 5189 |  |  |  |  | SIM ex BP Denai
39 | 139062 | New Januari 2022 | - | New | Siantar Top – TLM |  | 0811 614 5218 | 0811 614 5189 (Ex BP Gaperta) | 0811 614 5218 | solar cell added, using BP Gaperta card 08116145189 | Ok
40 |  | Univ Logger TNLG003 |  |  | Q6 Sunggal |  | TNLG003 | 0811 610 2484 (New 2023) |  |  |  | 2023-02-07 | SIM ex BP Marelan Samsat
41 |  | Univ Logger TNLG004 |  |  | Q7 Sunggal |  | TNLG004 | 0811 614 5157 (ex Q1 SG) |  |  |  |  | SIM ex Q1 SG
42 |  | New Okt 22 | 0 | Board Error on Old Logger | Panembahan |  | 08116145191 | 08116145191 |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-10-17 | Gembok
43 |  | Univ Logger TNLG005 |  |  | TwoRivers |  | TNLG005 | 0811 610 2487 (New 2023) |  |  |  | 2023-01-08
44 |  | New Okt 22 | 0 | New | Samsat 400 |  | 0811 604 0783 | 0811 614 5169 (ex BP Pd Bulan) |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-10-17 | Gembok
45 |  | New Okt 22 | 0 | New | Jembatan Seksama |  | 0811 604 0780 | 0811 606 3472 (New 2022) |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-10-25 | Gembok
46 |  | New Okt 22 | 0 | New | Bunga Turi |  | 0811 614 5154 | 0811 606 3473 (New 2022) |  | Adaptor | OK | 2022-10-25 | -
47 |  | Univ Logger TNLG006 |  |  | IPA Martubung |  | TNLG006 | 0811 606 3476 (New 2022) |  |  |  | 2022-11-01
48 |  | New Okt 22 | 0 | New | Rumah Dinas Gubsu |  | 0811 606 3475 | 0811 606 3475 (New 2022) |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-10-25 | -
49 |  | Kuala Pd Bulan (Sp Pos) | 2022-11-24 | Low Batt | Kuala Pd. Bulan (Sp. Pos) |  | 0811 640 6267 | 0811 640 6267 |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-12-05 | -
50 |  | Univ Logger TNLG001 |  |  | IPA Limau Manis |  | TNLG001 | 0811 640 6268 (Ex Bandara) |  |  |  | 2022-12-15
51 |  | Sei Mencirim | 2022-11-24 | Low Batt | Sei Mencirim |  | 0898 760 8166 | 0898 760 8166 |  | Modif Solar Cell | OK | 2022-12-05 | -
52 |  | New Jan 23 | 2023-01-27 |  | Q4 Kenanga |  | 0811 614 5166 | 0811 614 5166 |  | Modif Solar Cell | OK | 2023-01-27 | -
53 |  | New Jan 23 | 2023-01-27 |  | Bak Jati 600mm |  | 0811 614 5176 | 0811 614 5176 |  | Modif Solar Cell | OK | 2023-01-27 | -
54 |  | New Jan 23 | 2023-01-27 |  | Dr. Mansyur PPIA |  | 0811 640 6270 | 0811 640 6270 |  | Modif Solar Cell | OK | 2023-01-27 | -
55 |  | New Jan 23 | 2023-01-27 |  | Setiabudi Depan Unika |  | 0811 614 5175 | 0811 606 3478 (New 2022) |  | Modif Solar Cell | OK | 2023-01-27 | -
56 |  | Univ Logger TNLG007 |  |  | Q2-3 IPA Sunggal |  | TNLG007 | 0811 606 3474 (New 2022) |  |  |  | 2023-02-02
57 |  | Univ Logger TNLG008 |  |  | Ktr.Labuhan 123 |  | TNLG008 | 0811 610 2485 (New 2023) |  |  |  | 2023-02-13
58 |  | New Jan 23 | 2023-01-27 |  | Titi Belawan |  | 0811 614 5190 (fault) | 0811 614 5196 (Ex Q2 SG) | 0811 614 5190 | Modif Solar Cell | OK | 2023-02-27 | -
59 |  | Univ Logger TNLG010 |  |  | WTPM-KL5 |  | TNLG010 | 0811 606 3471 (New 2023 ex ktrlabuhan) |  |  |  | 2023-05-23
60 |  | Univ Logger TNLG002 new 2023 |  |  | RS Sembiring |  | TNLG002 | 0811 610 2486 (New 2022) |  |  |  | 2023-06-02
61 |  | Univ Logger TNLG011 |  |  | WTPM-KARSA (Karya Sekata) |  | TNLG011 | 0811 614 5189 ( ex Sembiring) |  |  |  | 2023-06-18
[7 empty] | Ex Q6 Univ Logger | 0811 614 5152 (ex marelan) | fault 4G
[7 empty] | Ex TNLG005 Tworivers | 0811 606 3482 (New 2022) | blokir
Formulas:
Pick Up = +[Pick Up, row above]

## Label
Logger Nr | 61
Location : | WTPM-KARSA (Karya Sekata)
HWM Nr. | TNLG011
Cell Nr. | 0811 614 5189 ( ex Sembiring)
Start | 2023-06-18

## Faulty SIM
No. | SIM Card Number | Status
1 | 0811 604 0806 | fault
2 | 0811 614 5170 | fault
3 | 0811 614 5174 | fault
4 | 0811 614 5183 | fault
5 | 0811 614 5186 | fault
6 | 0811 614 5190 | fault
7 | 0811 614 5193 | fault
8 | 0811 614 5198 | fault
9 | 0811 614 5218 | fault
10 | 0811 614 5218 | fault