## PROGRAM KERJA
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | TAHUN 2019
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2018
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2020
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2019
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2021
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2020
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2022
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar )
a. Booster Pump Tuasan | bar: APRIL I to APRIL IV
b. Booster Pump Marelan | bar: JUNI I to JUNI IV
c. Booster Pump Cemara | bar: AGUSTUS I to AGUSTUS IV
d. Booster Pump Medan Denai | bar: OKTOBER I to OKTOBER IV
e. Booster Pump Simalingkar
f. Booster Pump Rumah Susun
g. Booster Pump Mabar
h. Booster Pump Garu I
i. Booster Pump Sejarah
j. Booster Pump Gaperta
k. Booster Pump Padang Bulan
l. Booster Pump Lau Bengklewang
m. Reservoir Gunung 4
n. Booster Pump Sei Agul
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; JUNI I to JUNI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
Medan, Januari 2022
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2023
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar )
a. Booster Pump Tuasan
b. Booster Pump Marelan
c. Booster Pump Cemara
d. Booster Pump Medan Denai | bar: JULI I to JULI IV
e. Booster Pump Simalingkar
f. Booster Pump Rumah Susun
g. Booster Pump Mabar
h. Booster Pump Garu I
i. Booster Pump Sejarah | bar: JULI I to JULI IV
j. Booster Pump Gaperta | bar: AGUSTUS I to AGUSTUS IV
k. Booster Pump Padang Bulan
l. Booster Pump Lau Bengklewang
m. Reservoir Gunung 4
n. Booster Pump Sei Agul | bar: JUNI I to JUNI IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; JUNI I to JUNI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
Medan, Januari 2023
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | DEDI GUSMAN | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2024
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar )
a. Booster Pump Tuasan
b. Booster Pump Marelan
c. Booster Pump Cemara
d. Booster Pump Medan Denai
e. Booster Pump Simalingkar | bar: JULI I to JULI IV
f. Booster Pump Rumah Susun
g. Booster Pump Mabar
h. Booster Pump Garu I | bar: SEPTEMBER I to SEPTEMBER IV
i. Booster Pump Sejarah
j. Booster Pump Gaperta
k. Booster Pump Padang Bulan
l. Booster Pump Lau Bengklewang | bar: NOPEMBER I to NOPEMBER IV
m. Reservoir Gunung 4
n. Booster Pump Sei Agul
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JUNI I to JUNI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
Medan, Januari 2024
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | DEDI GUSMAN | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOOSTER PUMP
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2025
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar )
a. Booster Pump Tuasan
b. Booster Pump Marelan
c. Booster Pump Cemara | bar: MEI I to MEI IV
d. Booster Pump Medan Denai
e. Booster Pump Simalingkar
f. Booster Pump Rumah Susun | bar: JULI I to JULI IV
g. Booster Pump Mabar
h. Booster Pump Garu I
i. Booster Pump Sejarah
j. Booster Pump Gaperta
k. Booster Pump Padang Bulan
l. Booster Pump Lau Bengklewang | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV
m. Reservoir Gunung 4
n. Booster Pump Sei Agul
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; JUNI I to JUNI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: PEBRUARI I to PEBRUARI IV; MEI I to MEI IV; AGUSTUS I to AGUSTUS IV; NOPEMBER I to NOPEMBER IV
Medan, Januari 2025
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | DEDI GUSMAN | [23 empty] | JULFAN FADHLI
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa

## CUCI RSV
JADWAL RENCANA PENCUCIAN RESERVOIR BOOSTER PUMP
Bidang Operasional Stasiun Pompa
No | LOKASI PENCUCIAN | TAHUN 2019
|  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan | bar: JUNI
5 | Reservoar Simalingkar
6 | Reservoar Sei Agul | bar: APRIL
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan | bar: SEPTEMBER
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
| RENCANA PENCUCIAN |  |  | SEPTEMBER: Medan, 30 Desember 2018
[6 empty] | Diketahui Oleh : |  |  |  | Dibuat Oleh :
REALISASI PENCUCIAN
[6 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO |  |  |  | JULFAN FADHLI
[6 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Ops Pompa
JADWAL RENCANA PENCUCIAN RESERVOIR BOOSTER PUMP
Bidang Operasional Stasiun Pompa
No | LOKASI PENCUCIAN | TAHUN 2020
|  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1 | bar: JUNI
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai | bar: MEI; JULI
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara | bar: JULI
14 | Reservoar Marelan | bar: SEPTEMBER to OKTOBER
| RENCANA PENCUCIAN |  |  | SEPTEMBER: Medan, 30 Desember 2019
[6 empty] | Diketahui Oleh : |  |  |  | Dibuat Oleh :
REALISASI PENCUCIAN
[6 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO |  |  |  | JULFAN FADHLI
[6 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Ops Pompa
JADWAL RENCANA PENCUCIAN RESERVOIR BOOSTER PUMP
Bidang Operasional Stasiun Pompa
No | LOKASI PENCUCIAN | TAHUN 2021
|  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar | bar: MARET
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun | bar: JULI
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar | bar: MEI
12 | Reservoar Sejarah | bar: OKTOBER
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
| RENCANA PENCUCIAN |  |  | SEPTEMBER: Medan, 30 Desember 2020
[6 empty] | Diketahui Oleh : |  |  |  | Dibuat Oleh :
REALISASI PENCUCIAN
[6 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO |  |  |  | JULFAN FADHLI
[6 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Ops Pompa

## 2018
PROGRAM KERJA BIDANG POMPA OPERASIONAL BOSTER PUMP TAHUN 2018
No | ITEM PEKERJAAN | TAHUN 2017
|  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER
Urut |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Pekerjaan Rutin
1 | Pengoperasian Boster Pump
2 | Pemantauan operasional Elektro Motor
3 | Pemantauan Operasional Pompa
4 | Pemantauan Panel Listrik
5 | Pemantauan Operasional Genset
6 | Kebersihan Ruangan Pompa
7 | Kebersihan Ruangan Genset
8 | Kebersihan Ruang Operator
9 | Pembubuhan Bahan kimia
10 | Pemanasan Genset
11 | Pemantauan debit air masuk & keluar
12 | Pemantauan water level elektrik / Manual
13 | Pemantauan peralatan perpipaan
II. Perawatan dan pemeliharaan
1 | Pemeliharaan instalasi penerangan Ruangan
2 | Pemeliharaan Peralatan Perpipaan
3 | Pemeliharaan Manometer
4 | Pemeliharaan Reservoar (Pencucian Reservoar ) | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
5 | Permintaan Bahan Kimia | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
6 | Permintaan Bahan Bakar Solar | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
7 | Permintaan Sarana kebersihan | bar: JANUARI I to JANUARI IV; APRIL I to APRIL IV; JULI I to JULI IV; OKTOBER I to OKTOBER IV
Medan, 30 Desember 2017
[14 empty] | Diketahui Oleh : | [23 empty] | Dibuat Oleh :
[14 empty] | MUHRI FEPRI ISWANTO | [23 empty] | SUPRIANTO
[14 empty] | Kadiv. Transmisi Distribusi | [23 empty] | Kabid. Ops Pompa
Schedule Rencana Pencucian Reservoar Boster Pump Bidang Operasional Pompa Tahun 2017
No | ITEM PEKERJAAN | JANUARI I: TAHUN 2017
Urut |  | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER
1 | Reservoar Gunung IV
2 | Reservoar Lau Beng Klewang
3 | Reservoar Garu 1
4 | Reservoar Padang Bulan
5 | Reservoar Simalingkar | bar: JULI
6 | Reservoar Sei Agul
7 | Reservoar Gaverta
8 | Reservoar Medan Denai
9 | Reservoar Rumah Susun
10 | Reservoar Tuasan
11 | Reservoar Mabar
12 | Reservoar Sejarah
13 | Reservoar Cemara
14 | Reservoar Marelan
|  | Diketahui Oleh : |  | SEPTEMBER: Medan, 30 Desember 2016
Dibuat Oleh :
MUHRI PEFRI ISWANTO, ST
|  | Kadiv. Transmisi Distribusi |  | SEPTEMBER: SUPRIANTO, ST
Kabid. Ops Pompa