## rab 2018
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PERBAIKAN SUM PUMP RUANG POMPA
LOKASI: BOOSTER GAPERTA DAN MABAR
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | ANL | HRG. SAT. | JLH. HARGA | SUB TOTAL
[5 empty] | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp )
I | MATERIAL
1 | Kabel NYYHY Eterna 2 x 2.5 mm (1 roll = 50m) | 1 | roll | Hitung | 600000 | 600000 |  | 144
2 | Pompa Submersible Karcher SP-3 350 Watt | 2 | unit | Hitung | 1580000 | 3160000 |  | 144
3 | Steker + Stop Kontak 1 lubang Uticon | 2 | set | Hitung | 20000 | 40000
4 | Asesoris pemasangan (kabel ties, isolasi, fisher, paku klem kabel) | 1 | Ls | Hitung | 200000 | 200000 |  | 144
[7 empty] | 4000000 |  | 4440000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
II | Biaya Pelaksanaan | [6 empty] | 126 | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 440000 | 4440000 | 4440000 | 4440000
1 | Pemasangan Sumpump, instalasi elektrikal | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 400000 | 4000000 | 0 | 0 | 4
| - Tukang (1 orang) | 2 | hari | Tabel | 120000 | 240000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| - Pekerja (1 orang) | 2 | hari | Tabel | 100000 | 200000 | [8 empty] | empat | empat | empat
[7 empty] | 440000 | [6 empty] | ribu | puluh | ratus | juta
[5 empty] | Jumlah biaya pelaksanaan |  | 4440000 | [6 empty] | ribu | empat puluh | empat ratus | empat juta
| Terbilang : |  |  |  |  | Grand Total | 4440000 |  | Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
| Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah |  |  |  |  | Dibulatkan | 4440000
Medan, Januari 2022
Disyahkan oleh : |  | Disetujui oleh : |  |  |  | Dihitung oleh,
Nurleli |  | Abdul Hakim Hasibuan |  |  |  | Julfan Fadhli
Kadiv. Perencanaan Air Minum |  | Plh. Kadiv. Transmisi Distribusi |  |  |  | Kabid. Operasional Pompa