## sheet
RAB PEKERJAAN PERBAIKAN KERUSAKAN BUTTERFLY VALVE DAN CHECK VALVE PIPA OUTLET POMPA NO.2
LOKASI : BOOSTER PUMP MENARA
No | Uraian Pekerjaan | Ukuran | Volume | Satuan | Analisa | Harga Satuan | Jumlah Harga
|  | Ø |  |  |  | ( Rp ) | ( Rp ) | [7 empty] | 0
I | BOOSTER PUMP MENARA
Material
1 | Flange Gate Valve KITZ 200mm 8" (inch), Cast Iron Fig 10FCL flange JIS 10k | 200 mm | 1 | bh | Hitung | 8650000 | 8650000
2 | Butterfly Valve VAG 200 mm | 200 mm | 1 | bh | - | Stok Gudang | Stok Gudang
3 | Check Valve KITZ 200 mm | 200 mm | 1 | bh | - | Stok Gudang | Stok Gudang
4 | Bolt and Nut | 3/4 x 6' | 32 | Bh | Tabel | 20500 | 656000
5 | Rubber Packing T= 5 mm | - | 3 | mtr | Tabel | 220000 | 660000
[6 empty] | Total I | 9966000
Biaya Pelaksanaan
1 | Bongkar pasang Spool Piece atas | 200 mm | 1 | Ls | Tabel | 388375 | 388375
2 | Pasang Gate Valve | 200 mm | 1 | Ls | Tabel | 393390 | 393390
3 | Potong Pipa (spool Piece atas) | 200 mm | 0.628 | m' | Tabel | 53400 | 33535.2
4 | Pengelasan flange Ø 200 mm (3x) (spool piece atas) | 200 mm | 1.884 | m' | Tabel | 385940 | 727110.96
5 | Bongkar pasang Butterfly Valve dan Check Valve | 200 mm | 1 | Ls | Tabel | 388375 | 388375
6 | Pengecatan Spoel Piece | 200 mm | 1 | Ls | Ls | 50000 | 50000
[6 empty] | Total II | 1980786.16
[6 empty] | Grand Total | 11946786.16
| Terbilang : |  |  |  |  | Dibulatkan | 11947000
Se Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Medan, Oktober 2023
| Disyahkan Oleh, |  | Diketahui Oleh, |  |  | Dibuat Oleh, |  | 11947000 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000
[8 empty] | Rupiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 47000 | 947000 | 1947000 | 11947000 | 11947000
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 7000 | 40000 | 900000 | 1000000 | 10000000 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0
| Siti Zainab Lubis |  | Dedi Gusman |  |  | Julfan Fadhli Siregar | [6 empty] | tujuh | empat | sembilan |  | se
| Kadiv.Perencanaan |  | Kadiv.Transmisi Distribusi |  |  | Kabid Operasional Pompa | [6 empty] | ribu | puluh | ratus | juta | belas
[13 empty] | tujuh ribu | empat puluh | sembilan ratus | juta | se belas
Se Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah

## pipe drawing
>> Gambar perpipaan sebelum pekerjaan
>> Gambar perpipaan sesudah pekerjaan
Check Valve
Gate Valve
Butterfly Valve
Check Valve
Spool Piece Atas
Spool piece Bawah (bocor)
Spool Piece Atas
Spool piece Bawah